## tarefas (2)
Id. Documento
dt_002_v0.2 | seriação cronológica de tarefas. As tarefas de cada passo são realizadas paralelamente
temática | passos | # | tarefas | descrição | objetivo | tópico | duração estimada (dias úteis) | estado
ambiente regulador | passo 1 | 1 | compilação de legislação, bilbiografia, documentos técnicos | recolher legislação, bibliografia e documentos técnicos relativos às diferentes comunidades de prática. | determinar existência ou não de ambiente regulador e das suas caraterísticas e do grau de cumprimento de cada comunidade de prática ou instituição a esse ambiente. | identificação de património | 15 | Concluído
|  | 2 | levantamento de terminologia e definições | recolher e comparar terminologia e conceitos usados pelas diferentes comunidades de prática. | avaliar o grau de similitude dos diferentes vocabulários e conceitos identificados. | identificação de património | 15 | Concluído
|  | 3 | Identificação de normas e regras de metadados | identificar as diferentes normas utilizadas para criar informação sobre os objetos patrimoniais e mapear os elementos constitutivos. | encontrar eventuais correspondências entre os elementos constitutivos e avaliar possibiidades de mapear para uma estrtura comum. | infoestrutura | 20 | Concluído
|  | 4 | Identificação de formatos utilizados e formatos de preservação | Sistematizar os formatos de ficheiro utilizados por cada comunidade de prática ou instituição. Saber quais os formatos de preservação (normalizados ou outros) igualmente utilizados. | identificar formatos comuns, avaliar a existência de alternativas de preservação para cada domínio patrimonial. | infoestrutura | 10 | Concluído
identificação de patrimónios | passo 2 | 5 | levantamento de critérios de avaliação | recolher os critérios utilizados pelas comunidades de prática e/ou instituições para incluir objetos no seu comínio patrimonial. | conhecer se os critérios existem ou são sistematicamente aplicados e se apresentam semelhanças entre si. | identificação de património | 30 | Em curso
|  | 6 | identificação de requisitos de autenticidade | recolher os requisitos de autenticidade que cada comunidade de prática ou instituição considera necessários e em que medida estes são ou não determinados por algum ambiente regulador. | perceber os graus de autenticidade exigidos ou utilizados em cada domínio patrimonial. | identificação de património | 30 | Em curso
acesso e uusabilidade | passo 3 | 7 | identificação de tipos de público, regras de acesso, comunicação e usabilidade | recolher informação sobre tipos de público regras de acesso determinadas ou adotadas pelas diferentes comunidades de prática e instituições e caraterizar tipologias de acesso e interação com os utilizadores ( por ex. crowd sourcing). | perceber o impacto desta realidade nas caraterísticas da infoestrutura e na governação da rede. | identificação de património | 20
|  | 8 | Identificação de produtores e autores: relação com objetos produzidos | recolher informação sobre formas de descrição e grau de exaustividade de autores e produtores e como é que estes são ligados ao objeto patrimonial produzido. | determinar grau de similitude de conceitos, normas e práticas entre os diferentes domínios de património cultural. | identificação de património | 15
|  | 9 | Identificação de direitos de autor e copyright | obter informação sobre existência de direitos de autor e copyright sobre cada domínio patrimonial. | Perceber se há práticas e direitos de autor similares e se estes são exercidos da mesma forma para as diferentes comunidades de prática e/ou instituições | identificação de património | 20
ambiente físico | passo 4 | 10 | Identificação de dimensão e crescimento | determinar dimensão dos diferentes domínios patrimoniais presentemente e expetativa de crescimento | calcular dimensão de património a preservar (critérios de avaliação) | infoestrutura | 10
|  | 11 | Identificar sistemas ou processos de armazenamento | averiguar que sistemas de armazenamento estão a ser utilizador pelas comunidades de prática e instituições | identificar requsitos comuns de armazenamento | infoestrutura | 10
|  | 12 | Identificar requisitos de rapidez de acesso | saber a realiadae atual e desejada de cada comínio patrimonial no que respeita a velocidade e capacidade de trasnissão de objetos digitais para acesso, armazenamento ou outros fins | perceber potencial impacto em requisitos técnicos financeiros numa eventual infoestrtura a desenvolver. | infoestrutura | 10
ambiente físico e lógico (software) | passo 5 | 13 | Identificar plataformas específicas de repositórios | percber que platataformas de exploração estão a ser usadas pelas diferentes comunidades de prática e instituições. | identificar caraterísticas comuns e diferenciadoras nas soluções utilizadas. Identificar grau de utilização de opensource v. proprietário de forma a perceber grau de dependência de proprietário e tolerância a gestão de opensource | infoestrutura | 10
|  | 14 | Identificar necessidades de certificação de repositórios | averiguar a necessidade presentida por cada comunidade de prática de ter o seu patrimóno num repositório certificado | projetar requisitos neste assunto | infoestrutura | 10
recolha de dados e produção de informção | Passo 6 | 15 | inquérito (elaborção, recolha e processamento descritivo) | criar, aplicar, coligir e processar dados sobre os tópicos anteriores dirigido sa um universo constituido por diversas instituições selecionadas representantes de diferentes domínios patrimoniais | obter informação dirigida a conjuntos de instituições de carater patrimonial relativas aos pontos acima referidos | identificação de património | 50
|  | 16 | processamento de dados | Depois de efetuar o processamento dos resultados do inquérito, proceder à análise comparativa com o corpus de informação recolhido previamente dentro do GT | Avaliar padrões de similiradidade entre os resultados gerais do inquérito e grupo de informação de controlo constituido pela amostragam representada pelo grupo de trabalho | identificação de património | 15
pre planeamento de estrutura concetual e lógica da rede | Passo 7 | 17 | identificar arquitetura de informação e interoperabilidade | identificar formas de articulação vertical e trasnversal de entidades informacionais (normas de metdados, relações entre normas e normas e autores, etc) e serviços. Determinar a existência de interoperabilidade dentro de cada domínio (comunidades de prática e organizações) - perspetiva vertical- e entre vários domínios patrimoniais - perspetiva horizontal. | identificar pontos comuns nas arquiteturas usads e da existência de iteroperabilidade, se esta se verifica a nível sintático, tecnológico ou semântico e quais as normas ou orientações utilizadas em cada omunidade de prática ou inistituição | infoestrutura | 30